项目编号：                              密级：

中国石油大学（华东）

自主创新科研计划项目

结题报告

项目名称：基于半导体制冷的便携式太阳能恒温箱的研制

所属学科：            自然科学类

领域方向：               材料应用

研究期限：  2013  年 1  月至   2013  年 10   月

负 责 人：               史湘伟

承担单位：               理学院

联系电话：            18354201364

E-mail：          cn_shixw0518@hotmail.com

2013  年 11  月  1 日填

一、预期成果与考核指标完成情况（与任务书对比填写）

1、预期成果

- 制造出成形能实际使用的项目产品；

- 发表相关专利一到两篇；

- 发表相关论文一到两篇。

2、

已经制造出能够实际使用的实物作品；

申请两项实用新型专利：实用新型专利： LZ201220374845.3

《太阳能半导体制冷与温差发电演示仪》

实用新型专利： 20132022240.x

《太阳能半导体车载冰箱》。

该项目获得2013年第五届山东省物理创新大赛二等奖

未发表相关论文。

二、任务书执行情况（任务书主要研究内容完成情况，详细填写）

项目从立项开始就着手经行实物的制作，在2013年3月里查阅了大量文献资料。根据所查资料以及小组的讨论分析，指定出详细的计划，并按时完成。

接着从3月到5月，开始设计电路，完成恒温箱的控制模块与供电模块。与此同时，着手撰写相关专利《太阳能半导体车载冰箱》。

从5月到8月份，小组成员利用假期，完成了整体实物的制作，并完善了相关制冷模块散热水冷冷凝水处理等相关问题。并申请专利《太阳能半导体车载冰箱》，并获得受理。

在9月份，本项目参加了第五届山东省大学生物理科技创新大赛，并获得二等奖。并在撰写相关论文。10月份准备相关材料，准备结题。

三、主要成果

1、论文成果

| 序号 | 论文名称 | 第一作者 | 论文状态 | 发表期次或录用日期 | 收录情况 | 标注情况 | 期刊名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“论文状态”是指“已发表”或“已录用”，“已发表”论文放在前面，“已录用”论文排在后面；

“收录情况”是指被四大检索系统收录情况；

“标注情况”是指是否标有“中央高校基本科研业务费专项资金资助”（supported by“the Fundamental Research Funds for the Central Universities”）。

2、项目升级情况

| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 经费（万元） | 负责人 | 立项时间 | 项目状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“项目状态”是指“在研”或“结题”。

3、其他成果

| 序号 | 成果名称 | 成果类型 | 成果等级 | 本项目负责人排名 | 成果编号 | 获得成果日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能半导体制冷与温差发电演示仪 | 实用新型 |  | 2 | 专利号LZ201220374845.3 | 2012.7.24 |
| 2 | 太阳能半导体车载冰箱 | 实用新型 |  | 1 | 20132022240.x | 2013.8.30 |

四、主要研究人员名单

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 职务/职称 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 史湘伟 | 1993.5 | 学生 | 理学院 |
| 2 | 尚剑锋 |  | 学生 | 理学院 |
| 3 | 刘雪林 |  | 学生 | 理学院 |
| 4 | 张旭 | 1992.8 | 学生 | 理学院 |
| 5 | 周旷宇 | 1992.5 | 学生 | 理学院 |

五、项目经费决算表                   （单位：万元）

| 批准经费 |  |  |  |  | 剩余经费 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目分类 |  |  | 预算经费 |  | 决算经费 |
| 1 | 直 接 材料费 |  | 半导体片 | 0.015 |  | 0.0435 |
|  |  |  | 太阳能板 | 0.015 |  | 0.045 |
|  |  |  | 有机玻璃板 | 0.01 |  | 0 |
| 2 | 测试化验 加工费 |  | 机械加工 | 0.02 |  | 0 |
| 3 | 设备费 |  | 小型专用仪器设备购置费 | 0.02 |  | 0.045 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 会议费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 差旅费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 国际合作与交流经费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 论文，专利申请 | 0.12 |  | 0.0665 |
| 11 | 劳务费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 专家咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |
| 财务部门审核意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审计部门审查意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

六、项目负责人责任承诺： 本结题报告所填内容全部属实。 负责人（签字）： 年 月 日

七、项目承担单位审查意见 负责人（签字）： 公章 年 月 日

八、学校自主创新科研计划领导小组审批意见 负责人（签章）： 年 月 日