中国石油大学（华东）高等教育研究课题管理办法

（试行）

第一章  总  则

第一条 为加强我校高等教育研究课题的组织管理，提高高等教育研究的质量和水平，更好地为学校改革与发展服务，特制定本办法。

第二条 高等教育研究课题属学校科研计划项目，本办法未明确的相关管理事项，执行学校科研项目管理有关规定。

第二章  课题申报和立项

第三条 学校每年开展一次高等教育研究课题立项工作，公布年度选题方向范围和资助重点。

第四条 按年度申报通知要求填报学校高等教育研究课题立项申请书，学校组织专家对申报的课题进行集中评审，确定立项课题。

第五条 立项标准

1．选题和研究必须坚持正确的政治方向，与国家法律、法规、教育政策相一致。

2．选题应符合高等教育发展和改革方向，研究内容属于高等教育范畴内的理性探讨，有较高的学术价值。

3．选题对相关学术前沿把握准确，研究的基本思路和方法科学，具有创新性；课题研究预期有良好的社会效益或应用前景，成果有公开发表、使用、推广或供领导决策参考的可能。

4．重点支持围绕学校发展重点领域、重大问题开展综合研究的课题，研究成果可为学校改革、建设和有关工作开展提供理论依据或实施方案。

第六条 作为课题负责人每人同期限报一项课题，已承担我校高等教育研究课题的，须在课题通过结题验收后方可申报新课题。课题组成员结构合理。

第七条 课题研究时间一般不超过两年。

第三章  课题实施管理

第八条 课题立项后，课题负责人应按有关要求组织实施课题研究工作，保证按计划进度和质量要求完成课题研究任务。

第九条 学校组织开展课题研究进展检查，加强对课题的过程管理。

第十条 凡有下列情形之一者，须由课题主要负责人提出书面申请，报高等教育研究所审批备案：

1．变更课题负责人或课题组主要成员（指前三位参加者）；

2．改变课题名称；

3．改变最终成果形式；

4．研究内容有重大调整；

5．延期结题（应在规定结题期前至少三个月提出申请）；

6．终止课题研究；

7．其他重要事项的变更。

第十一条 每项课题只有一次延期结题机会，延期时间不得超过一年。

第十二条 课题经费管理

1．学校对立项课题给予一定经费资助，课题经费开支范围主要包括：材料费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费等。

2．课题负责人必须严格按照批准的课题资助经费预算核定的用途、范围和开支标准使用课题资助经费。课题资助经费不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等项支出，不得用于各种福利性支出，不得用于国家规定禁止列入的其他支出。

第四章  课题结题验收

第十三条 学校每年十月份集中组织高等教育研究课题结题验收工作。课题负责人完成课题后，须提出结题申请，并将符合要求的项目结题材料报送高等教育研究所。

完成结题需提交以下材料：所有课题成果原件、复印件；课题研究报告；课题结题报告书。

第十四条 高等教育研究课题结题须符合下列基本条件之一：

1．以第一作者在国内外期刊上发表文章3篇及以上，其中核心期刊（正刊）上至少1篇或至少有1篇文章被CSSCI检索，或由国内外出版机构正式出版的专著1部及以上；

2．作为课题负责人申请到与资助课题相关的省部级及以上研究项目；

3．作为第一完成人，课题相关成果获得厅局级二等奖以上；

4．结合学校实际工作开展的调研课题，调研成果得到学校重视，全面用于实际工作。

第十五条 高等教育研究课题结题有下列情况之一的，不得通过结题验收：

1．未能按期完成预定课题目标任务，逾期不提交延期申请，或延期到期仍未完成研究任务；

2．所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假；

3．未经批准，课题负责人、课题目标、研究内容、技术路线等发生变更；

4．编报虚假预算，套取基本科研业务费；

5．有违反国家财经纪律的行为。

第五章  附则

第十六条 本办法自发布之日起试行。

第十七条 本办法由高等教育研究所负责解释。